COMPTE-RENDU DE COMITE DE PILOTAGE du 2 Mai 2011

Ref. document	20110502-CR-Vishnu-ComPil
Objet de la réunion	Comité de pilotage du projet VISHNU
Lieu	Téléphone
Date et heure	02/05/2011 – 14h
Participants	NOM prénom Organisation / DAIX Boris EDF absent / KORTAS Samuel EDF présent / LAYMAJOUX Jean-Marc EDF présent / MOUTON Christophe EDF présent / LOUREIRO David SysFera présent / ISNARD Benjamin SysFera présent / VEILLET François SysFera présent / CARON Eddy SysFera présent / DEPARDON Benjamin SysFera présent

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Date	Description	Auteur
02/05/11	Version initiale	ISNARD Benjamin

DIFFUSION DU DOCUMENT

Organisation	Liste des personnes
EDF	BATEMAN David, DAIX Boris, KORTAS Samuel, LAYMAJOUX Jean-Marc, MOUTON Christophe
Sysfera	CARON Eddy, COULOMB Kevin, ISNARD Benjamin, LOUREIRO David, PAMBA CAPO-CHICHI Eugène, TRAORE Daouda, CISSE Ibrahima

REFERENCES

Ref. document	Description
20110502-CRA-Vishnu	Compte-rendu d'avancement de projet du mois d'avril 2011

Objet: Compte-rendu du comité de pilotage

# Points abordés

- Livraison / Recette du moduleVISHNU TMS:
  - pour réduire le temps d'installation du module à la livraison, une équipe SysFera se rendra sur site EDF pour la livraison du module TMS
  - une version pre-release de DIET 2.7 sera fournie avec le module TMS – cf Action 3
  - EDF fournira un CD d'install Calibre7 lors de la livraison TMS pour permettre à SysFera de valider les packages Debian VISHNU – cf Action 4
  - La date de livraison de TMS est retardée d'une semaine (du 6 au 13 juin)
  - Les livraisons des modules IMS et FMS ne sont à priori pas impactées.
- Choix de la base de données:
  - sous réserve de non-conformité du logiciel au niveau des performances, le choix du 2ième type de base de données (en sus de PostgreSQL) est finalement MySQL.
  - SysFera développera donc un client Vishnu pour MySQL qui sera inclus dans la release finale du logiciel. Les mêmes fonctionnalités seront disponibles pour les deux types de bases de données.
- Retours sur le support fourni par SysFera:
  - aucun problème rencontré
- Risque 1 (utilisateurs):
  - pas de nouveaux éléments
- Risque 2 (Portail web):
  - Oxalya commencera les tests de Vishnu fin mai
- Risque 3 (Intégration): intégration sur machine « ivanoe » (Linux RedHat + LoadLeveler)
  - le test de compilation du package intermédiaire livré en avril a permis d'identifier des problèmes de compilation en cours de résolution
  - TMS sera testé sur les plateformes CLAMART2 (Torque) et BGP (LoadLeveler)
  - sur Ivanoe (cluster Calibre7), le batch scheduler utilisé sera SLURM
    - SysFera devra proposer une évolution de Vishnu pour SLURM
    - point à discuter au prochain CT
- EDF souhaite mettre en place un contrat cadre pour de nouveaux développements autour de Vishnu
  - la charge représentée par les futurs développements ne peut pas encore être estimée
  - l'objectif du contrat cadre est de réduire les délais administratifs

# Actions

ID	Descriptif	Responsable	Prochaine action	Date
1	Description documentation du produit VISHNU	B.Isnard	- préciser les ajouts nécessaires au document d'architecture	12/04/11
2	Fournir bordereaux de livraison pour D3.1 et D4.1	F.Veillet		12/04/11
3	Fournir pre-release DIETv2.7 lors de la release TMS	B.Isnard		06/05/11
4	Fournir installation Calibre7	EDF R&D		06/05/11
5	Faire un proposition d'intégration de SLURM dans VISHNU	B. Depardon		10/06/11

# Dates des livrables
ID	Descriptif	Date	Etat
D5.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS	06/04/11	En cours
D4.2	Module TMS (avec API WS)	06/05/11	En cours
D3.2	Module FMS (avec API WS)	03/06/11	En cours
D5.2; D6.2	Module IMS (avec API WS)	03/06/11
D8.1	Rapport d'intégration, documentation, packages Debian	24/06/11

# Dates des prochaines réunions

Type de réunion	Date	Heure	Lieu
Comité technique	18/05/11	14h	Clamart
Comité technique	27/05/11	14h	Téléphone
Comité de pilotage	10/06/11	14h	Téléconférence
Comité technique	10/06/11	15h30	Téléconférence