PROJET VISHNU

COMPTE-RENDU D'AVANCEMENT – Mois de mai 2011

Ref. document	20110610-CRA-Vishnu
Objet	Compte-rendu d'avancement
Période	03/05/2011 – 08/06/2011

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Date	Description	Auteur
08/06/11	Version initiale	ISNARD Benjamin
10/06/11	Modifications §3	ISNARD Benjamin

DIFFUSION DU DOCUMENT

Organisation	Liste des personnes
EDF	BATEMAN David, DAIX Boris, KORTAS Samuel, LAYMAJOUX Jean-Marc
Sysfera	CARON Eddy, COULOMB Kevin, ISNARD Benjamin, LOUREIRO David, PAMBA CAPO-CHICHI Eugène, TRAORE Daouda

REFERENCES

Ref. document	Description

Objet: Compte-rendu d'avancement du projet VISHNU

# Réalisations de la période écoulée
- Livraison D4.2: module TMS (code, documentation et rapport de tests)
- Livraison Web Services et API Python TMS (partie de D7.1 et D7.2)
- [EDF R&D] Recette D3.1/D4.1/D5.1
- [EDF R&D] Recette D4.2
# Objectifs de la prochaine période
- Livraison D3.2: module FMS (code, documentation et rapport de tests) + API Web Services
- Livraison D5.2/6.2: module IMS (code, documentation et rapport de tests) + API Web Services
- Livraison D8.1: Rapport d'intégration, documentation, packages Debian
# Tableau de bord
Le tableau ci-dessous indique l'avancement de la réalisation des différents modules dans leurs différentes phases (chronologiquement de gauche à droite, suivant le cycle en V). La couleur verte indique que les délais prévus sont respectés, la couleur jaune un décalage par rapport aux prévisions, la couleur rouge un retard par rapport à une livraison prévue.

Module	Spécification	Conception	Développement	Test	Intégration Documentation	Recette	Echéance prévue
UMS	100%	100%	100%	100%	100%	OK	02/02/11
TMS	100%	100%	100%	100%	100%	En cours	06/05/11
FMS	100%	100%	100%	90%	90%		03/06/11
IMS	100%	100%	100%	90%	90%		03/06/11
WS (maquette)		100%	100%	100%	100%	OK	28/01/11
WS (UMS)		100%	100%	100%	100%	OK	03/06/11
PACKAGING	N/A	50%	20%				24/06/11

COMMENTAIRES:
- Pour FMS:
  - Le retard sur la livraison est de l'ordre de 10-12 jours. Il est essentiellement dû au non-rattrapage du retard initial sur UMS (1 semaine) ainsi qu'à des contraintes techniques non prévues (liées principalement au choix d'architecture d'un SeD FMS unique au lieu de SeDs FMS sur toutes les machines).
- Pour IMS:
  - Le retard sur la livraision est de l'ordre de 10-12 jours également. Il est essentiellement dû au non-rattrapage du retard initial sur UMS (1 semaine) ainsi qu'à des modifications de spécifications sur certaines fonctionnalités (délestage, redémarrage automatique).
- L'impact du changement de base de donnée (d'Oracle à MySQL) a également été plus important que prévu (1 semaine.h)

# Dates des délivrables
ID	Descriptif	Date	Etat
D1.1	STB, spécifications générales, politique de tests, spécification détaillée des APIs, code source de la maquette WS	14/01/11	Livré / Validé
D2.1	Conception détaillée et plan de test du module UMS	21/01/11 / 25/01/11	Livré / Validé
D2.2	Module UMS (avec D7.2 API Python)	25/02/11 / 02/02/11	Livré / Validé
D3.1	Conception détaillée et plan de test du module FMS	18/03/11 25/03/11	Livré / Validé
D4.1	Conception détaillée et plan de test du module TMS	18/03/11 25/03/11	Livré / Validé
D5.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS-Supervision	25/03/11 / 06/04/11	Livré / Validé
D6.1	Conception détaillée et plan de test du module IMS-GestionCharge	29/04/11	Fusionné avec D5.1
D4.2	Module TMS (avec API WS)	06/05/11	Livré / A VALIDER
D3.2	Module FMS (avec API WS)	03/06/11	En cours
D5.2; D6.2	Module IMS (avec API WS)	03/06/11	En cours
D7.1	API Web Services	03/06/11	UMS Livré
D7.2	API Python	03/06/11	UMS Livré
D8.1	Rapport d'intégration, documentation, packages Debian	24/06/11	En cours

# Problèmes rencontrés
Id	Description	Etat actuel	Conséquences
1	Recette D1.1 non validée	Résolu	Modification des livrables / - Livraison du document d'architecture générale le 08/02 / - Livraison du document DAT le 30/03
2	Interface VISHNU/Oracle	Suspendu

# Support
Suivi des bugs ouverts et résolus dans bugzilla pour VISHNU:

# Gestion des changements
Id	Type	Description	Validation	Etat actuel	Conséquences
1	Majeur	Ajout de la gestion des deux types de base de données (Oracle + PostgreSQL)	Com. Technique 18/01	Fait	Pas d'impact sur le planning
2	Majeur	Extension du livrable d'architecture à tous les modules – livraison d'une description de l'architecture générale		Non validé	Coût: environ 5j.h
3	Majeur	Modifications de forme sur les livrables de D1.1 (hors corrections d'erreurs)		Non validé	Coût: environ 13j.h
4	Majeur	Intégration de modifications du cahier des charges demandées dans les retours sur D1.1		Non validé	Estimation: environ 10j.h pour specs et conception
5	Normal	Changement de la date prévue de livraison pour D2.2 au 02/03/11	Com. Technique	Terminé
6	Majeur	Changement de l'architecture TMS pour que les jobs soient soumis en tant que l'utilisateur unix correspondant à l'utilisateur vishnu (et non en tant qu'utilisateur « vishnu »)	Com. Technique	Validé	Délai: environ 3-4j
7	Majeur	Changement du type de base de donnée no 2: MySQL au lieu d'Oracle	Com. de Pilotage du 02/05	Validé

# Gestion des risques liés au projet
Id	Impact	Probabilité *	Titre	Stratégie d'atténuation
1	Fort	4	Inadéquation des fonctionnalités aux besoins des utilisateurs	- tests utilisateurs
2	Moyen	3	Problèmes techniques d'intégration avec le portail web
3	Fort	4	Problèmes techniques d'intégration sur l'infrastructure EDF	- document DAT EDF / - tests sur l'infrastructure EDF
4	Fort	3	Problèmes de sécurité

Echelle de probabilité: 1-faible/5-forte

# Dates des prochaines réunions
Type de réunion	Date	Heure	Lieu
Comité technique	A définir		Tel.
Comité technique	A définir	14h30	Clamart ou Tel.
Comité de pilotage	A définir	15h30	Clamart ou Tel.